## principalesME
Principales ME
SF.06 | FRHR154A | La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
SF.06 | FRHR154B | Le Morbras de sa source au confluent de la Marne
SF.02 | FRHR156B | Bièvre aval
SF.04 | FRHR157B-F7075000 | La Moree
SF.04 | FRHR157B | Le Croult aval
SF.11 | FRHR73B | La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)
SF.11 | FRHR155A | La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus)
SF.11 | FRHR155B | La Seine du confluent du Ru d'Enghien (exclu) au confluent de l'Oise (exclu)
SF.2 | FRHR156B-F7029000 | Ru de Rungis
SF.12 | FRHR103 | Le Réveillon
SF.11 | FRHR102 | L’Yerres du confluent du Ru du Cornillot (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
SF.11 | FRHR102-F4—0240 | Ru d'Oly
SF.11 | / | Ru de Choigny

## PAOT
Numéro action | ACTION | Précisions | Nouvel Etat d’avancement | Code eventuel – descriptif | Mesure MERE | Thématique | Code de la Mesure OSMOSE | Libellé de la Mesure OSMOSE | Code du Type d'action OSMOSE | Libellé du Type d'action OSMOSE | DEP | UH | CODE_ME | NOM_ME
H-3-AGR0302-0197675 | Limitation des apports diffus – PPC Toutes les masses d’eau | - Sensibilisation des agriculteurs aux enjeux des milieux et mise en place de pratiques pérennes et vertueuses visant à limiter le transfert des polluants - Développement de productions biologiques - Mise en oeuvre des plans d'actions pour la protection des captages en eau potable sur les aires d'alimentation de captages Exemple : Accompagnement par le SAGE Yerres de la nappe de Champigny : suivi de la maîtrise du risque de pollution ponctuelle dans les cours de ferme (enquête et bilans) ainsi qu’un suivi des bonnes pratiques de pulvérisation. Organisation d'animations collectives sur le desherbage mécanique, tours de plaines | Prévisionnelle | 537, 1727, 1762, 1769, 1782, 1783, 1914 | I-H-3-AGR03-0025720 | AGR | AGR03 | Limitation des apports diffus | AGR302 | Apports de fertilisants (au delà de la Directive nitrates | 75 ; 92 ; 93 ; 94 | SF.2 SF.4 SF.6 SF.11 SF.12 | FRHR154A FRHR154B FRHR156B FRHR157B-F7075000 FRHR157B FRHR73B FRHR155A FRHR155B | La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu) Le Morbras de sa source au confluent de la Marne Bièvre aval La Moree Le Croult aval La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus) La Seine du confluent du Ru d'Enghien (exclu) au confluent de l'Oise (exclu)
H-3-AGR0401-0197674 | Pratiques perennes – PPC Toutes les masses d’eau | - Sensibilisation des agriculteurs aux enjeux des milieux et mise en place de pratiques pérennes et vertueuses visant à limiter le transfert des polluants - Développement de productions biologiques - Mise en oeuvre des plans d'actions pour la protection des captages en eau potable sur les aires d'alimentation de captages Exemple : Accompagnement par le SAGE de la nappe de Champigny : suivi de la maîtrise du risque de pollution ponctuelle dans les cours de ferme (enquête et bilans) ainsi qu’un suivi des bonnes pratiques de pulvérisation. Organisation d'animations collectives sur le desherbage mécanique, tours de plaines | Prévisionnelle | 537, 1727, 1762, 1769, 1782, 1783, 1914 | I-H-3-AGR04-0025733 | AGR | AGR04 | Pratiques perennes | AGR0401 | Pratiques pérennes | 75 ; 92 ; 93 ; 94 | SF.2 SF.4 SF.6 SF.11 SF.12 | FRHR154A FRHR154B FRHR156B FRHR157B-F7075000 FRHR157B FRHR73B FRHR155A FRHR155B | La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu) Le Morbras de sa source au confluent de la Marne Bièvre aval La Moree Le Croult aval La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus) La Seine du confluent du Ru d'Enghien (exclu) au confluent de l'Oise (exclu)
I-H-3-AGR0503-0168254 | 94_OPR0000199350_PERIGNY_Programme d'actions Eau souterraine : TERTIAIRE DU BRIE-CHAMPIGNY ET DU SOISSONNAIS | Délimitation du périmètre de l’aire d’alimentation du captage de Périgny → Délimitation effectuée fait via l’AAC du bassin versant de l’Yerres (ouvrage). Périmètre retranscrit sur Aire captage. | Terminée | Cycle 2 : I-H0013623 Mesure : 6791 | I-H-3-AGR05-0023300 | AGR | AGR05 | Délimitation air d’alimentation de captage | AGR0302 | Apports de fertilisants - Au-delà de la Directive nitrates | 94 | SF.1 SF.11 SF.12 SF.6 SF.8 VM.4 | FRHG103 | TERTIAIRE DU BRIE-CHAMPIGNY ET DU SOISSONNAIS
H-3-ASS0201-0167905 | Eau pluviale – ME Seine 94 | CF. action Eau pluviale – La Marne Pour 2023 : 5 dossiers soit 0,7 milllions d'aides AESN, et 2,4 ha dérarccordés | Engagé | 5518 | I-H-3-ASS02-0023199 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 91;94 | SF.11 | FRHR73B | La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)
H-3-ASS0201-0167906 | Eau pluviale – ME Seine 75,92,93 | CF. action Eau pluviale – La Marne Pour 2023 : 48 dossiers soit 9,2 milllions d'aides AESN, et 18,5 ha dérarccordés | Engagé | 7224 | I-H-3-ASS02-0023199 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 75;78;92;93;94 | SF.11 | FRHR155A | La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus)
H-3-ASS0201-0167907 | Eau pluviale – ME Le Réveillon | CF. action Eau pluviale – La Marne | Engagé | 7147 | I-H-3-ASS02-0023271 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 77;91;94 | SF.12 | FRHR103 | Le Réveillon de sa source à la confluence de l'Yerres (exclu)
H-3-ASS0201-0167908 | Eau pluviale – ME Yerres | CF. action Eau pluviale – La Marne. A noter - le s Schéma Directeur d’Assainissement du SyAGE (2019 à 2022 – en cours) sur les départements de l’Essonne et du Val de Marne (conséquence bénéfique aussi sur HG103). - Suppression du pluvial unitaire à Villeneuve-le-Roi (94). Travaux prévus de 2022 à 2025 par le SyAGE. Cette opération est inscrite dans le Contrat Baignade en Seine. | Engagé | 541 | I-H-3-ASS02-0023271 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 77 ; 91, 94 | SF.12 | FRHR102 | L'Yerres du confluent du Ru du Cornillot (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-ASS0201-0167909 | Eau pluviale – ME Bièvre Aval | CF. action Eau pluviale – La Marne Pour 2023 : 6 dossiers soit 0,9 milllions d'aides AESN, et 1,7 ha dérarccordés | Engagé | 1858 | I-H-3-ASS02-0023202 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 75;91;92;94 | SF.2 | FRHR156B | Bièvre aval
H-3-ASS0201-0167910 | Eau pluviale – ME Ru de Rungis | CF. action Eau pluviale – La Marne Pour 2023 :3 dossiers soit 0,3 milllions d'aides AESN, et 1 ha dérarccordés | Engagé | 1869 | I-H-3-ASS02-0023202 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 91;92;94 | SF.2 | FRHR156B-F7029000 | Ru de rungis
H-3-ASS0201-0167911 | Eau pluviale – ME La Marne | - Elaboration des zonages D11 intégration aux documents d’urbanisme - Mise à niveau des règlements d’assainissement - Réduction des déversements par temps de pluie → Déconnexion et végétalisation d’un maximum de surfaces (notamment des espaces publics) → Désimperméabilisation des sols dans le cadre du renouvellement urbain → Récupération et utilisation des eaux pluviales - Sensibilisation et communication sur la gestion des eaux pluviales De très nombreuses actions sont listées dans les différents CTEC. Pour 2023 : 10 dossiers soit 4,7 milllions d'aides AESN, et 11,4 ha dérarccordés | Engagé | 1728 | I-H-3-ASS02-0023279 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 75;77;93;94 | SF.6 | FRHR154A | La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-ASS0201-0167913 | Eau pluviale – ME Le Morbras | CF. action Eau pluviale – La Marne | Engagé | 1763 | I-H-3-ASS02-0023279 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 77;91;93;94 | SF.6 | FRHR154B | Le Morbras de sa source au confluent de la Marne
H-3-ASS0201-0167914 | Eau pluviale – ME La Morée | CF. action Eau pluviale – La Marne | Engagé | 1784 | I-H-3-ASS02-0023312 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 77;93;95 | SF.4 | FRHR157B-F7075000 | La Moree
H-3-ASS0201-0167915 | Eau pluviale – ME Croult Aval | CF. action Eau pluviale – La Marne | Engagé | 1915 | I-H-3-ASS02-0023312 | ASS | ASS02 | Pluvial | ASS0201 | Gestion du temps de pluie | 75;93;95 | SF.4 | FRHR157B | Le Croult aval
H-3-ASS0302-0167918 | Reseau – Mauvais branchement Le Morbras | - Actions génériques : - Améliorer la sélectivité des réseaux et réduire les déversements par temps de pluie (déversoirs d’orage) - Élaboration de stratégies d’assainissement, réalisation de Schémas directeur d’assainissement (SDA) par les maîtres d’ouvrage des stations d’assainissement - Réalisation d’enquêtes de mises en conformités domestiques et industrielles → Exemple: Enquêtes de conformité (branchements particuliers, bâtiments publics, activités) du CD 94 qui a un objectif de 2500 contrôles annuels sur la période 2022-2024 - Réalisation d’études et travaux de raccordement des réseaux potentiellement défectueux ou non appropriés - Veiller à la prise en compte des volets assainissement collectif et non collectif dans l’élaboration des zonages d’assainissement des EPT. Actions particulières sur cette masse d’eau Le CD 94 réalise des travaux de mise en conformité des bâtiments publics départementaux (collèges, crèches, PMI, MAC VAL) sur 69 bâtiments sur le SAGE Marne-Confluence. - Mise en conformité des branchements en domaines privé. Lien avec le plan baignade. - Mettre en conformité les défauts structurels des réseaux publics des collectivités (pose des réseaux absents, assurer la séparativité, le cas échéant, création des branchements publics) Lien avec le Plan baignade 2023, REX SAGE Marne confluence : CAPVM : Travaux de mise en séparatif des réseaux sur les quartiers Avenir et Espérance à Roissy-en-Brie (4 phases de travaux, réalisées entre 2018 et 2023) GPSEA et CAPVM : contrôles et mises en conformité de branchement (en continu) Pour 2023 : 1 étude réseau/branchement de 68k€ et 2 études travaux : 1,4 M€ | Engagé | 1764 | I-H-3-ASS13-0023280 | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0302 | Réhabilitation d'un réseau - Hors Directive ERU | 77;91;93;94 | SF.6 | FRHR154B | Le Morbras de sa source au confluent de la Marne
H-3-ASS0302-0167919 | Reseau – Mauvais branchement La Morée | Outre les actions génériques…(CF. action Réseau – Mauvais branchement – Le Morbras) - Réalisation d’études de bon état prévues par les arrêtés préfectoraux encadrant les systèmes de collecte « Paris – Zone centrale » au titre de la conformité locale → Morée Veille Mer : échéance 2022 | engagé | 1785 | I-H-3-ASS13-0023238 | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0302 | Réhabilitation d'un réseau - Hors Directive ERU | 77;93;95 | SF.4 | FRHR157B-F7075000 | La Moree
H-3-ASS0302-0167920 | Reseau – Mauvais branchement Le Croult Aval | Actions génériques (CF. action Réseau – Mauvais branchement – Le Morbras) Pour 2023 : 1 étude réseau/branchement de 25k€ | Engagé | 1916 | I-H-3-ASS13-0023238 | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0302 | Réhabilitation d'un réseau - Hors Directive ERU | 75;93;95 | SF.4 | FRHR157B | Le Croult aval
H-3-ASS0302-0167921 | Reseau – Mauvais branchement Bièvre Aval | Outre les actions génériques…(CF. action Réseau – Mauvais branchement – Le Morbras) - le CD 94 réalise des travaux de mise en conformité des bâtiments publics départementaux (collèges, crèches, PMI, MAC VAL) sur 30 bâtiments sur le SAGE Bièvre. - Réalisation d’étude sur le Secteur Fresnes Choisy et les rejets d’assainissement sur la Bièvre - Mise en conformité des branchements en domaines privé. Lien avec le plan baignade. - Mettre en conformité les défauts structurels des réseaux publics des collectivités (pose des réseaux absents, assurer la séparativité, le cas échéant, création des branchements publics) Lien avec le Plan baignade (évalué à 300 millions d’euros) Pour 2023 : 2 études réseau/branchement d 70k€ et 2 études travaux : 5,6 M€ | Engagé | 1859 | I-H-3-ASS13-0023305 | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0302 | Réhabilitation d'un réseau - Hors Directive ERU | 75;91;92;94 | SF.2 | FRHR156B | Bièvre aval
H-3-ASS0302-0167922 | Reseau – Mauvais branchement Ru de Rungis | Outre les actions génériques (CF. action Réseau – Mauvais branchement – Le Morbras) - le CD 94 réalise des travaux de mise en conformité des bâtiments publics départementaux (collèges, crèches, PMI, MAC VAL) sur 30 bâtiments sur le SAGE Bièvre. - Mise en conformité des branchements en domaines privé. Lien avec le plan baignade. - Mettre en conformité les défauts structurels des réseaux publics des collectivités (pose des réseaux absents, assurer la séparativité, le cas échéant, création des branchements publics) Lien avec le Plan baignade (évalué à 300 millions d’euros) | Engagé | 1873 | I-H-3-ASS13-0023305 | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0302 | Réhabilitation d'un réseau - Hors Directive ERU | 91;92;94 | SF.2 | FRHR156B-F7029000 | Ru de rungis
H-3-ASS0302-0168259 | Reseau – Mauvais branchement Baignade (hors actions précédentes) La Seine, la Marne et Yerres | Actions génériques : - Améliorer la sélectivité des réseaux et réduire les déversements par temps de pluie - Élaboration de stratégies d’assainissement, réalisation de Schémas directeur d’assainissement (SDA) - Réalisation d’enquêtes et accompagnement pour les mises en conformités domestiques et industrielles - Enquêtes de conformité du CD 94 qui a un objectif de 2500 contrôles annuels sur la période 2022-2024  Le CTEC Marne Confluence 2018-2023 prévoit en outre un objectif annuel de mises en conformité de branchements, pour chaque intercommunalité signataire, sur les bassins versants de la Marne → Le CTEC Parisien prévoit la mise en conformité de raccordement d'assainissement sur le domaine des canaux ainsi que l’assainissement des bateaux sur le bassin de l’arsenal - Réalisation d’études et travaux de raccordement des réseaux potentiellement défectueux ou non appropriés Actions particulières sur ces masses d’eau - Enquêtes de conformité particuliers liées au programme d'actions Baignade en Seine réalisées par le SYAGE - Optimisation des 4 déversoirs d’orages par le SIAAP : DO Collecteur Bois de Vincennes – DO l’émissaire de Villejuif – DO Vincennes Charenton – DO périphérique Est - Travaux de création du collecteur de maillage VL8 par le SIAAP - Réalisation d’étude sur le Secteur Fresnes Choisy et les rejets d’assainissement sur la Bièvre dans le but de la réalisation d’un plan (SIAAP) - Mise en conformité des branchements en domaine privé. - Pour la partie autosurveillance, le SIAAP est ensemblier pour le compte des maîtres d’ouvrages (CD, EPT, syndicats) pour vérifier que toutes les instrumentations réglementaires attendues sont en cours d’équipement. - Elaboration des profils de baignade sur les 5 sites candidats sur le BV Marne en coordination avec le Syndicat Marne Vive et les entités compétentes - Suppression du pluvial unitaire à Villeneuve-le-Roi (94). Travaux prévus de 2022 à 2025 par le SyAGE. Cette opération est inscrite dans le Contrat Baignade en Seine. - Dépollution du Ru d’Oly et de la petite fosse Montalbot par le SyAGE (projet prévu entre 2022 et 2024). La maîtrise d’ouvrage aura lieu en 2022 et les travaux auront lieux entre 2023 et 2024. Pour 2023 : 1 étude SDA 48 000 euros, 69 études réseau/branchement de 6,6M€ et 64 travaux : 65 M€ | Engagé | Orpheline | Orpheline | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0302 | Réhabilitation d'un réseau - Hors Directive ERU | 75, 92, 93, 94 | SF.2 SF.4 SF.6 SF.11 | FRHR154A FRHR73B FRHR155A FRHR155B FRHR102 | La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu) La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus) La Seine du confluent du Ru d'Enghien (exclu) au confluent de l'Oise (exclu) L’Yerres du confluent du Ru du Cornillot (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-ASS0502-0167923 | STEU111 – 039202501000- Seine Centre Seine 92, 78 | - Travaux de refonte sur la pré-station de Seine Centre à Clichy afin d’améliorer le réseau La refonte de l’usine de pré-traitement de Clichy avait été identifiée comme prioritaire en Île-de-France. Le SIAAP a été autorisé par arrêté préfectoral du 20 avril 2017 à réaliser les travaux de refonte de l’usine de prétraitement de Clichy. Le calendrier initial prévoyait un chantier sur 5 ans et une mise en service en juin 2022. En application de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 novembre 2018, les travaux ont été arrêtés puis relancés suivant un calendrier revu et évolutif. Le SIAAP assure dorénavant la maîtrise d’œuvre. Un contrôle du chantier a été réalisé le 8 juin 2023. Aucune non-conformité n’a été constatée. Le SIAAP a présenté l’avancement du chantier. La fin des travaux de refonte est toujours prévue au 1er semestre 2027. | Engagé | 8366 | I-H-3-ASS13-0023267 | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0502 | Equipement d'une STEP - Hors Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH) | 78;92;93;95 | SF.11 | FRHR155B | La Seine du confluent du Ru d'Enghien (exclu) au confluent de l'Oise (exclu)
H-3-ASS0502-0167926 | STEU114 – 039407401000 - Seine Amont – Valenton Seine 94 | Amélioration du traitement et mise en œuvre d’un abattement bactériologique en sortie de la station Seine Amont (Valenton) le dispositif de désinfection par acide performique a été mise en service avant l'été 2023 et a fonctionné durant tout l'été. Il a permis la désinfection du rejet de la station conformément aux objectifs baignade. | Terminée | 8374 | I-H-3-ASS13-0023267 | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0502 | Equipement d'une STEP - Hors Directive ERU (agglomérations ≥2000 EH) | 91;94 | SF.11 | FRHR73B | La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)
I-H-3-ASS0302-0168246 | Sur Paris, équiper les quais de réseau d’assainissement selon les engagements du protocole pour la reconquête de la baignade – VNF Seine 75 | Outre les actions génériques (CF. action Réseau – Mauvais branchement – Le Morbras) - Réalisation des travaux d’assainissement du quai du port des Champs Elysées par VNF En lien avec le plan baignade les travaux sont finis et les réseaux en service prêt pour les raccordements des bateaux. | Terminée | H0012946 | orpheline | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0302 | Réhabilitation d'un réseau - Hors Directive ERU | 75 | SF.11 | FRHR155A | la Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d’Enghien (inclus)
I-H-3-ASS0302-0168247 | Sur Paris, équiper les quais de réseau d’assainissement selon les engagements du protocole pour la reconquête de la baignade - Haropa Seine 75 | Outre les actions génériques (CF. action Réseau – Mauvais branchement – Le Morbras) - Réalisation des travaux d’assainissement des quais parisiens non assainis, en amont du site épreuves olympiques dans les délais compatibles avec l’organisation des JOP2024 (hors port des Champs Elysées) les travaux sont finis et les réseaux en service prêt pour les raccordements des bateaux. - Possibilités, en dehors de Paris, de solutions alternatives pour les bateaux stationnaires et établissements flottants ne pouvant pas se raccorder aux réseaux d’assainissement Recherche de solutions pour la collecte et le traitement des eaux noires/grises des bateaux-logements (ADHF-IDF, EPT PEMB / SAGE Marne Confluence) Proposition d’enlever cet objectif car l’action concerne surtout HAROPA. En lien avec le plan baignade | Terminée | H0012947 | orpheline | ASS | ASS13 | Nouveau système d'assainissement ou amélioration du système d'assainissement | ASS0302 | Réhabilitation d'un réseau - Hors Directive ERU | 75 | SF.11 | FRHR155A | la Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d’Enghien (inclus)
I-H-3-GOU0201-0168252 | GOUV : SAGE Animation Marne | Gouvernance – SAGE Marne Confluence Le SAGE Marne Confluence a eu un changement d’animatrice en 2023 mais la commission locale de l’eau, ou une émanation de ce groupe s’est tout de même réuni plusieurs fois en 2023 avec notamment des sujets de pollutions ponctuelle, de berges, et de zones humides. | Engagé | I-H0013502 | orpheline | GOU | GOU02 | Gestion concertée | GOU0201 | SAGE | '75 ; 93 ; 94 ; 77 | HIF.6 | HR154A | la Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
I-H-3-GOU0201-0168253 | GOUV : SAGE Animation Bièvre | Gouvernance – SAGE Bièvre Le SAGE Bièvre, dans le cadre de sa révision, a été approuvé le 4 juillet 2023, avec notamment des règles plus appuyées sur la protection des zones humides et une meilleure gestion des eaux pluviales. La commission locale de l’eau, ou une émanation de ce groupe se sont réunies une vingtaine de fois durant l’année 2023 (notamment pour la révision mais aussi les pollutions ponctuelles). | Engagé | I-H0013503 | orpheline | GOU | GOU02 | Gestion concertée | GOU0201 | SAGE | '75 ; 94 ; 78 ; 91 | HIF.2 | HR156B | la Bievre du bassin de retenue de la Bièvre à Antony au confluent de la Seine (exclu)
I-H-3-GOU0301-0168248 | 1 action gouvernance plan baignade Toutes les masses | Atteindre la qualité « eau de baignade » et suivi de sa qualité bactériologique sur les sites de baignade pérenne identifiés (23 sites) en Seine et Marne grâce à la mobilisation de tous les acteurs. En lien avec le plan baignade | Engagé | H0012987 | orpheline | GOU | GOU03 |  | GOU0301 | Formation, conseil, sensibilisation ou animation | tous | HIF.6 | FRHR73B, FRHR154A, FRHR155B | La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) ; la Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d’Enghien (inclus) ; La Seine du confluent du Ru d'Enghien (exclu) au confluent de l'Oise (exclu)
I-H-3-IND0301-0168251 | Ouvrage de dépollution et technologie propre - Principalement substances dangereuses PPC | Ouvrage de dépollution et technologie propre - Principalement substances dangereuses PPC : En 2023, l’agence de l’eau a décompté 53 enregistrements de demande d’aide pour des ouvrages industriels ou artisanaux sur PPC, ce qui représente concrètement 20 à 30 entreprises. Ce sont essentiellement des actions de gestion pluviale ou de raccordement de conformité, mais il est aussi proposé quelques améliorations industrielles globales. | Engagé | Cycle 2 : H0013004 Mesure : 5521 | I-H-3-IND12-0023268 | IND | IND12 | Ouvrage de dépollution et technologie propre - Principalement substances dangereuses | / | / | 94 | SF.11 | FRHR73B | La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)
H-3-INO0301-0167927 | Ruissellement – UH - BIEVRE | Mettre en place des mesures de maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation (action en lien avec Eau pluvial). Veiller à la prise en compte des enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme notamment pour l’application des règles du SAGE et du SDAGE concernant la gestion des eaux pluviales. | Engagé | 8415 | I-H-3-INO03-0023306 | INO | INO03 | Maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation | INO0301 | Mettre en place des mesures de maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation | 75 ; 78;91;92 ;94 |  | Toutes les ME de l’UH Bièvre (FRHL14;FRHR156A;FRHR156A-F7019000;FRHR156B;FRHR156B-F7029000 | Toutes les masses d’eau de Croult
H-3-INO0301-0167928 | Ruissellement – UH - CROULT | Mettre en place des mesures de maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation (action en lien avec Eau pluvial). Veiller à la prise en compte des enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme notamment pour l’application des règles du SAGE et du SDAGE concernant la gestion des eaux pluviales. | Engagé | 8414 | I-H-3-INO03-0023313 | INO | INO03 | Maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation | INO0301 | Mettre en place des mesures de maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation | 93;95 |  | Toutes les ME de l’UH Croult : FRHR155A-F7110600;FRHR157A;FRHR157A-F7060600;FRHR157B;FRHR157B-F7075000 | Toutes les masses d’eau de Bièvre
H-3-INO0301-0167929 | Ruissellement – UH - MARNE | Mettre en place des mesures de maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation (action en lien avec Eau pluvial). Veiller à la prise en compte des enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme notamment pour l’application des règles du SAGE et du SDAGE concernant la gestion des eaux pluviales. | Engagé | orpheline | orpheline | INO | INO03 | Maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation | INO0301 | Mettre en place des mesures de maîtrise du ruissellement urbain et de l'urbanisation | 75;93;94 |  | Toutes les ME de l’UH Marne sur PPC : FRHR154A ; FRHR154A -F6641000 ; FRHR154A -F6642000 ; FRHR154B | Toutes les masses d’eau de Marne Confluence
H-3-MIA0202-0167894 | Restauration – Renaturation - La Marne | - Travaux d'entretien en génie écologique des berges de Marne (Parc départementale de la Haute-Île)réalisés par le CD 93 → état d’avancement en 2023 : action non lancée - Diagnostic écologique de l'ENS des îles de la Marne à Champigny-sur-Marne avec renaturation des berges (CD94) - Restauration écologique des berges de l’Ile Fanac (Joinville le pont) : 2023 : plusieurs phases de restauration de berges : 30 ml en 2020 (travaux d'urgence), 90ml en 2021 (suite à tempête), nouvelle phase en 2023 (infos à venir après bilan annuel du contrat), MOA EPT PEMB et non Joinville-le-Pont -Restauration écologique Bras du Chapitre (Créteil) : 2023 : non réalisé, lié au projet de passe à poissons sur le barrage de Créteil par VNF (études en cours) - Restauration écologique Bras de Gravelle (St Maurice) : 2023 : non réalisé. Entretien des espaces verts et mise en séparatif et mise en conformité des branchements par l'EPT PEMB, Etude sur l'incidence des rejets réalisée par le CD94 en 2020-2021 (travaux en cours), étude sur les rejets autoroutiers réalisée en 2023 par l'EPT PEMB pour la DIRIF (travaux à venir en 2024) → action Commencé - Restauration écologique ru de Polangis (Joinville-le-Pont) : 2023 : phase 1 des travaux réalisée en 2018 (mise en place de 2 risbermes et 2 épis pour accélérer les écoulements), phase de suivi en cours, phase 2 des travaux à venir - élaboration d’un plan de restauration écologique de la Marne par le Syndicat Marne Vive initié en 2021, en concertation avec les collectivités riveraines et compétentes. 2023 : concertation réalisée en 2021-2022, réunion de restitution réalisée en janvier 2023, actions en découlant : réunion sur la présentation du guide d'entretien écologique des berges en mars 2023, accompagnement des collectivités dans leurs projets (en lien avec MGP), élaboration d'un marché d'accompagnement pour esquisser certains projets (prévu par SMV pour 2024), bilan de la concertation à valoriser pour construire le contrat 2025-2030. | Engagé | 1729 | I-H-3-MIA02-0023214 | MIA | MIA02 | , | - | - | 75;77;93;94 | SF.6 | FRHR154A | La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-MIA0202-0167895 | Restauration – Renaturation - Le Morbras | - Restauration écologique Bec de Canard sur le Morbras aval, des études sont réalisé par HAROPA – Ports de paris des études sont réalisées par HAROPA – Ports de paris : études réalisées, travaux à inscrire au contrat 2025-2030 - Opérations de gestion et d’entretien équilibré du Morbras et de ses affluents par le Syndicat mixte pour l’aménagement du Morbras (SMAM) → le SMAM intervient en régie sur le Morbras dans la partie amont (77). Conventionnement avec la MGP depuis 2020 pour intervenir sur la partie aval (94) - Une étude hydraulique et hydromorphologique à l’échelle du bassin versant du Morbras portée par la MGP et le Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras (SMAM) est en cours, dans l’objectif de redonner un caractère naturel à ce bassin-versant. Réunion avec acteurs. Dossier clairement initié. - Etude lancée par MGP. Initié | Initiée | 1766 | I-H-3-MIA02-0023214 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 77;91;93;94 | SF.6 | FRHR154B | Le Morbras de sa source au confluent de la Marne
H-3-MIA0202-0167896 | Restauration – Renaturation - Ru d'Oly | Réouverture du cours aval du Ru d'Oly à Villeneuve-Saint-Georges | Prévisionnelle | 562 | I-H-3-MIA02-0023272 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 94, 91 | SF.12 | FRHR102-F4—0240 | Ru d'Oly
H-3-MIA0202-0167897 | Restauration – Renaturation - Ru de Choigny affluent du Reveillon et réveillon | Réouverture du Ru de Choigny (affluent du Réveillon) à Santeny Projet de suppression des seuils sur Villecrenes (2025-2026) porté par le SyAGE | Prévisionnelle | 538 | I-H-3-MIA02-0023272 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 94, 77 | SF.12 | FRHR103 | Ru de Choigny et reveillon
H-3-MIA0202-0167898 | Restauration – Renaturation - La Morée | - Projet à long terme de réouverture de la Morée à Sevran - Renaturation de la Morée dans son lit d'origine en amont immédiat de sa confluence avec la Vieille Mer sur les parcelles concernées par l'extension de la station d'épuration de Bonneuil-en-France | Prévisionnelle | 1787 | I-H-3-MIA02-0023239 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 77;93;95 | SF.4 | FRHR157B-F7075000 | La Moree
H-3-MIA0202-0167899 | Restauration – Renaturation - Croult Aval | - Réouverture de la Vieille Mer prévue au Parc Georges Valbon à La Courneuve et au quartier des Courtilles à St Denis Initié (étude en cours, pas depot de dossier iOTA) - Projet à long terme de création du lit à ciel ouvert du ru d’Enghien à Epinay sur Seine | Initiée | 1921 | I-H-3-MIA02-0023239 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 75;93;95 | SF.4 | FRHR157B | Le Croult aval
H-3-MIA0202-0167900 | Restauration – Renaturation - Bièvre Aval | La Métropole du Grand Paris réalise des travaux de réouverture/renaturation de la Bièvre ou de ses affluents en fonction des résultats des études de renaturation qu’elle mène : - Etude de renaturation du ru des Godets dans sa partie aval et rétablissement de la confluence avec la Bièvre au parc Heller à Antony - Etude des potentialités de réouverture et renaturation et diagnostic hydromorphologique des cours d'eau métropolitains dont la Bièvre Initié - Réouverture la Bièvre au niveau du : parc de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses ; du Jardin du Vallon à Cachan ; du parc Picasso à Gentilly + Parc Kellerman à Paris | Initiée | 1862 | I-H-3-MIA02-0023235 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 75;91;92;94 | SF.2 | FRHR156B | Bièvre aval
H-3-MIA0202-0167901 | Restauration – Renaturation - Ru de rungis | Renaturation du ru de Rungis dans l’objectif d’un nouvel espace vert | Prévisionnelle | 1874 | I-H-3-MIA02-0023235 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 91;92;94 | SF.2 | FRHR156B-F7029000 | Ru de rungis
H-3-MIA0202-0167902 | Restauration – Renaturation - Seine 75,92,93 | -Restauration berges de Seine Estacade des Mariniers à Gennevilliers et Villeneuve la Garenne par le CD92; Projet de valorisation écologique - berge de Seine - ZAC Villerenne par CD 92; Aménagement des berges à Asnières; réouverture du ru de Marivel (étude) En cours d’instruction de l’autorisation et enquete publique en 2024 a priori - Renaturation des berges de la Seine allée du Bord de l'Eau dans le bois de Boulogne réalisé par la Ville de Paris (CTEC Paris) RAS - Etude de la trame bleu parisienne : évaluation fonctionnelle de l'existant et propositions d'un plan d'action pour la reconquête de la continuité aquatique (avec indicateurs de suivi) par la Ville de Paris (CTEC Paris) - Etude d'évaluation de l'impact écologique des frayères artificielles dans les canaux AJOUT 2023 : - Travaux de restauration de berges sur l’Ile Saint denis-éco-quartier coté petit bras de Seine. (130m linéaire, 2012m²). MO : SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT AJOUT 2023 :- Restauration d'un linéaire de 20 mètres de pied de berge situé à Paris sur la rive droite, côté petit bras, de la Seine, entre le barrage-écluse de Suresnes et le pont de Puteaux (entre le PK 17 et le PK 18) : un tunage végétalisé associée à une banquette d'hélophytes et des boudins (fascines) végétalisés. MO : Association Espaces En 2023 : 150 m de berges restaurées | Initiée | 1771 | I-H-3-MIA02-0023231 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 75;78;92;93;94 | SF.11 | FRHR155A | La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus)
H-3-MIA0202-0167903 | Restauration – Renaturation - Seine 94 | - Des actions de renaturation du ru de Gironde canalisé dans le parc Duclos à Valenton sont réalisées par le SyAGE - le CD 94 prévoit des projets de renaturation des berges de Seine → études et travaux sur la grève d'Ivry-Vitry (720 ml) avec démolition de la petite estacade et les berges d'Orly (950 ml) - Projet de renaturation des berges de l'Yerres du quartier Blandin Belleplace à Villeneuve-Saint-Georges Etude en cours - Renaturation du ru de Gironde canalisé dans le parc Duclos à Valenton par le SYAGE - Restauration de la continuité écologique du Moulin de Villeneuve-Saint-Georges par le SyAGE (etude en 2022 et travaux en 2024-2025, phasé avec le projet du Blandin) - Restauration de la continuité écologique du Réveillon à Villecresnes | Initiée | 5523 | I-H-3-MIA02-0023231 | MIA | MIA02 | Gestion des cours d'eau - hors continuité ouvrages | - | - | 91;94 | SF.11 | FRHR73B | La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)
H-3-MIA0301-0168036 | 94_L2P_ROE33540_ROE33542_Ablon_Dispositif franchissement Seine 94 | Dispositif de franchissement barrage d’Ablon : consultation en cours pour analyser différents scénarios afin de fiabiliser la navigation sur le site, VNF (avec une passe à poisson) Etude d’opportunité décalée à 2030 | Prévisionnelle | Cycle 2 : I-H0014312 Mesure 5524 | I-H-3-MIA03-0023232 | MIA | MIA03 | Gestion des cours d'eau - continuité | - | - | 94 | HIF.11 | FRHR73B | la Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)
H-3-MIA0301-0168038 | 94_L2P_ROE33521_le Barrage de Port-à-l’anglais pour la continuité (en lien avec un projet d’hydroélectricité) Seine 94 | Passe à poisson - MO : Total Quadran – projet autorisé le 15 janvier 2021 – report pour des questions d’équilibre économique Dossier instruit avec arrêté délivré. Recherche d’équilibre économique qui déterminera la suite du projet | Initiée | Cycle 2 : I-H0014309 Mesure 5524 | I-H-3-MIA03-0023232 | MIA | MIA03 | Gestion des cours d'eau - continuité | - | - | 94 | HIF.11 | FRHR73B | la Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)
H-3-MIA0301-0168040 | 75_L2P_ROE39229_le Barrage de Suresnes pour la continuité sur le bras droit et le bras gauche (ce dernier devrait être effectué avec un projet d’hydroélectricité) Seine 92 | - Sur le bras gauche : construction d'une passe à poisson dans le cadre d'un projet hydraulique, AP signé le 03 février 2021 (travaux repoussés pour des questions d’équilibre économique, passe en Y à l’étude) - Sur le bras droit : étude pour la reconstruction du barrage : consultation pour recruter un programmiste, VNF estime que les travaux ne seront pas finis avant 2030, passe à poisson prévue. Dossier instruit avec arrêté délivré. Recherche d’équilibre économique qui déterminera la suite du projet | Initiée | Cycle 2 : I-H0012773 Mesure 7225 | I-H-3-MIA03-0023232 | MIA | MIA03 | Gestion des cours d'eau - continuité | - | - | 92 | HIF.11 | FRHR155A | la Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus)
H-3-MIA0304-0168037 | 94_L2P_ROE32829_Equiper le Barrage de créteil pour la continuité via le bras droit du Chapitre et une passe à poisson. La Marne | L’opération concerne la réalisation des études nécessaires à la conception d’un dispositif de franchissement piscicole du barrage de navigation de Créteil sur la Marne : études en cours (difficultés liées au foncier contrainte : barrage, digues, véloroute) Précadrage effectué, Etudes en cours par VNF : 3 scénarios pré identifiés, études complémentaires ont permis d'écarter le premier scénario, études en cours sur les 2 autres scénarios possibles | Initiée | Cycle 2 : H0012988 Mesure 1730 | I-H-3-MIA03-0023283 | MIA | MIA03 | Gestion des cours d'eau - continuité | - | - | 94 | HIF.6 | FRHR154A | la Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-MIA0304-0168039 | 94_L2P_ROE32695_Barrage de Joinville La Marne | Pas de projet à court terme | Prévisionnelle | Cycle 2 : H0013244 Mesure 1730 | I-H-3-MIA03-0023283 | MIA | MIA03 | Gestion des cours d'eau - continuité | - | - | 94 | HIF.6 | FRHR154A | la Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-MIA0304-0168256 | 94_NP_ROE55657_Moulin de Villeneuve-Saint-Georges Yerres | Rétablissement de la continuité écologique du Moulin par un bras de contournement en rive gauche et l’abaissement du clapet mobile (étude en cours) Etude lancée. Prévision de dépôt de dossier en 2024 | Initiée | 543 | I-H-3-MIA03-0023273 | MIA | MIA03 | Gestion des cours d'eau - continuité | - | - | 94 | HIF.12 | FRHR102 | L’Yerres du confluent du Ru du Cornillot (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-MIA0304-0168257 | 94_NP_ROE29345,ROE29373,ROE29380,ROE29385 Seuil du Réveillon à Villescresnes Réveillon | Suppression des seuils sur Villecresnes. Etudes inscrites au Contrat de Territoire Eau et Climat 2021-2025. Travaux prévus pour 2025-2026. Pas d’avancement | Prévisionnelle | 539 | I-H-3-MIA03-0023273 | MIA | MIA03 | Gestion des cours d'eau - continuité | - | - | 94 | HIF.12 | FRHR103 | Le Réveillon de sa source à la confluence de l’Yerres (exclu)
H-3-MIA0602-0167884 | PréservationZH Le Croult Aval | Préservation des zones humides existantes dont : - Études et travaux pour la réhabilitation des mares du bois de Bondy - Préservation des zones humides du parc départemental Georges Valbon | Prévisionnelle | 1922 | I-H-3-MIA14-0023240 | MIA | MIA14 | Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage | - | - | 75;93;95 | SF.4 | FRHR157B | Le Croult aval
H-3-MIA0602-0167887 | PréservationZH L'Yerres | Restauration des zones humides dans le quartier du Blandin à Villeneuve-Saint-Georges (2024-2027) porté par le SyAGE → Dossier AESN déposé. Ce dossier concerne la démolition, le nettoyage, l'entretien et la mise en place de clôtures sur les parcelles suivantes de quartier Blandin - Chemin des pêcheurs à Villeneuve-St-Georges (0,49ha) En 2023 : 0,49 ha de ZH préservée | Engagé | 544 | I-H-3-MIA14-0023201 | MIA | MIA14 | Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage |  |  | 94 | SF.12 | FRHR102 | L’Yerres du confluent du Ru du Cornillot (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-MIA0602-0167888 | PréservationZH La Marne | Préservation des zones humides existantes dont : - Réaliser des études et travaux pour la réhabilitation des mares du parc des beaumonts (EE) → Etude de valorisation des eaux brutes du parc des Beaumonts achevée en 2022 par l'EPT Est Ensemble (les travaux ne sont pas prévus pour 2023 ; calendrier à venir après le bilan annuel du contrat) - Renaturation des zones humides de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne : Etudes et travaux (700 m²) par CD94 -Restauration de la ZH du Bec de Canard à Bonneuil sur Marne (HAROPA) 2023 : non réalisée (à inscrire au contrat 2025-2030) Objectif du CTEC = Création de milieux humides dans les bois de Vincennes (500 m² créés / an) sous réserve de contribution à la trame bleue (MO : Ville de Paris) – état d’avancement en 2020 : action engagée – financement prévu jusqu’en 2023 En 2023 : réalisé chaque année du contrat (2022 : 600m2 ; 2023 : info à venir après le bilan annuel du contrat) | Initiée | 1731 | I-H-3-MIA14-0023284 | MIA | MIA14 | Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage | - | - | 75;77;93;94 | SF.6 | FRHR154A | La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu)
H-3-MIA0602-0167890 | PréservationZH La Morée | Préservation des zones humides existantes dont : - Notamment préservation des zones humides dans le parc départemental du Sausset - Renaturation du Sausset sur sa partie amont à Tremblay en France et Villepinte avec objectif de restauration de zones humides Autorisation bientôt délivrée | Initiée | 1789 | I-H-3-MIA14-0023240 | MIA | MIA14 | Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage | - | - | 77;93;95 | SF.4 | FRHR157B-F7075000 | La Moree
H-3-MIA0602-0167891 | PréservationZH Le Morbras | Préservation des zones humides existantes dont : Renaturation des zones humides de la Plaine des Bordes à Chennevières sur Marne (CD94) → cf. action H-3-MIA0202-0167895 - | Initiée | 1768 | I-H-3-MIA14-0023284 | MIA | MIA14 | Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage | - | - | 77;91;93;94 | SF.6 | FRHR154B | Le Morbras de sa source au confluent de la Marne
H-3-MIA0602-0167893 | PréservationZH Seine 94 | Préservation des zones humides existantes dont : Restauration de la zone humide du parc des vœux d’Orly par l’EPA ORSA | Prévisionnelle | 5525 | I-H-3-MIA14-0023269 | MIA | MIA14 | Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage | - | - | 91;94 | SF.11 | FRHR73B | La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)
H-3-MIA0602-0167904 | PréservationZH Le Réveillon | Pas de projet à court terme | Prévisionnelle | 540 | I-H-3-MIA14-0023201 | MIA | MIA14 | Gestion des zones humides, protection réglementaire et zonage | - | - | 77;91;94 | SF.12 | FRHR103 | Le Réveillon de sa source à la confluence de l'Yerres (exclu)
H-3-RES0101-0197677 | Etude globale sur la nappe Albien Neocomien captif HG218 | Etude quantitative. Pilotée par DRIEAT Dec 2023 : Etude non lancée à ce jour. | Prévisionnelle | 8412 | I-H-3-RES01-0023203 | RES | RES01 | Etude globale et schéma directeur | RES0101 | Ressource - Etude globale et schéma directeur | 02;08;10;27;28;45;51;60;75;76;77;78;89;91;92;93;94;95 | RIF.1;RIF.10;RIF.11;RIF.12;RIF.2;RIF.3;RIF.4;RIF.5;RIF.6;RIF.7;RIF.8;RIF.9;Sam.1;Sam.2;Sam.3;Sam.4;Sam.7;Sav.1;Sav.10;Sav.11;Sav.12;Sav.13;Sav.14;Sav.15;Sav.16;Sav.17;Sav.18;Sav.2;Sav.20;Sav.21;Sav.22;Sav.23;Sav.24;Sav.25;Sav.26;Sav.27;Sav.28;Sav.29;Sav.3;Sav.30;Sav.4;Sav.5;Sav.6;Sav.7;Sav.8;Sav.9;VM.2;VM.3;VM.4;VM.5;VM.6;VO.1;VO.10;VO.11;VO.12;VO.13;VO.14;VO.2;VO.3;VO.4;VO.5;VO.6;VO.7;VO.8;VO.9 | FRHG218 | ALBIEN-NEOCOMIEN CAPTIF
H-3-RES0203-0197676 | Economie d’eau - PPC Toutes les masses d’eau | *Actions de sensibilisation : -auprès des agriculteurs sur l’adaptation au changement climatique et la promotion de solutions résilientes à ses impacts -sur les règles de partage de la ressource en eau * efforts des opérateurs d’eau potable pour améliorer les rendements de réseaux notamment par la pose d’une sectorisation complète des réseaux et d’une amélioration de leur efficacité * Etudes à mener sur la sécheresse * Adaptation du système d’assainissement au changement climatique Exemple : le SAGE Marne Confluence prévoit des parcours pédagogique eau et climat à destination des collégiens du département 94 pour sensibiliser aux conséquences du dérèglement climatique sur la ressource en eau et réfléchir aux solutions d’adaptation (« désimperméabilise ton collège »). En 2023, financement de deux projets visant à réduire la consommation d'eau par les collectivités (FRHR73B) | Prévisionnelle | 76 89 | I-H-3-RES02-0025737 | RES | RES02 | Economie d'eau | RES0203 | Economie d'eau - Industries et artisanat | 75 ; 92 ; 93 ; 94 | SF.2 SF.4 SF.6 SF.11 | FRHR154A FRHR154B FRHR156B FRHR157B-F7075000 FRHR157B FRHR73B FRHR155A FRHR155B | La Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu) Le Morbras de sa source au confluent de la Marne Bièvre aval La Moree Le Croult aval La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien (inclus) La Seine du confluent du Ru d'Enghien (exclu) au confluent de l'Oise (exclu)